**AKTUALIZACJA PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
NA LATA 2022 - 2023**

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach

1. **Diagnoza**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Działanie** | **Stan (czy zrealizowany)** | **Zalecenia do wdrożenia/wnioski z konsultacji** |
| **Audyt architektoniczny** | NIE | 1.Przeprowadzenie audytu architektonicznego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. |
| Konsultacje wyników audytu architektonicznego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach. | NIE | 1. Brak2.3. |
| **Audyt cyfrowy** | NIE | 1. Przeprowadzenie audytu cyfrowego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.  |
| Konsultacje wyników audytu cyfrowego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach. | NIE | 1.Brak |
| **Audyt informacyjno-komunikacyjny** | NIE | 1. Przeprowadzenie audytu informacyjno - komunikacyjnego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.  |
| Konsultacje wyników audytu informacyjno-komunikacyjnego – w zakresie sposobu ich wdrożenia.Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach. | NIE | 1.Brak |
| **Audyt procedur**  | NIE | 1. Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników.  |
| Konsultacje wyników audytu procedur – w zakresie sposobu ich wdrożenia.Lista podmiotów/wydziałów biorących udział w konsultacjach. | NIE | 1. Brak |

1. **Harmonogram działań, delegacja odpowiedzialności, kosztorys**

| **Element planu** | **Czas realizacji** | **Niezbędne działania/kroki milowe/punkty kontroli postępów prac** | **Osoba/jednostka odpowiedzialna** | **Koszt** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przeprowadzenie audytu architektonicznego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. |  Do 12.2023 | * Przeprowadzenie zapytania ofertowego na przeprowadzanie audytu
* Realizacja audytu i odbiór raportu,
* Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi wydziałami urzędu,
* Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji
 |  Przeprowadzenie zamówień – dział zamówień ,Aktualizacja – planu – koordynator – Anna Lizis- Koprowska |  Koszt około 3.950,00 |
| Przeprowadzenie audytu cyfrowego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. |  Do 12.2023 | * Przeprowadzenie zapytania ofertowego na przeprowadzanie audytu
* Realizacja audytu i odbiór raportu,
* Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi wydziałami urzędu,
* Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji
 |  Przeprowadzenie zamówień – dział zamówień ,Aktualizacja – planu – koordynator – Anna Lizis- Koprowska |  Koszt około 4.000,00 |
| Przeprowadzenie audytu informacyjno - komunikacyjnego i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. | Do 12.2023 | * Przeprowadzenie zapytania ofertowego na przeprowadzanie audytu
* Realizacja audytu i odbiór raportu,
* Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi wydziałami urzędu,
* Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji
 | Przeprowadzenie zamówień – dział zamówień ,Aktualizacja – planu – koordynator – Anna Lizis- Koprowska | Koszt około 1.000,00 |
| Przeprowadzenie audytu procedur i przeprowadzenie konsultacji jego wyników. |  | * Przeprowadzenie zapytania ofertowego na przeprowadzanie audytu
* Realizacja audytu i odbiór raportu,
* Przeprowadzenie konsultacji wyników badania ze wszystkimi wydziałami urzędu,
* Wprowadzenie do planu zaleceń raportu z uwzględnieniem konsultacji
 | Przeprowadzenie zamówień – dział zamówień ,Aktualizacja – planu – koordynator – Anna Lizis- Koprowska | Koszt około 1.500,00 |